## Planification
Planification
Semaine | Jour | Tâche a effectuer | Etat des tâches
1 | 28.08 | Lecture du cahier des charge | Fait
1 | 28.08 | Création et remplissage du Raport, plannification, journal de travail | Fait
2 | 4.09 | Analyse du projet et début du et créations des classes (squelette) | Fait
3 | 11.09 | Continuation des classes du parking et coder l'entrée des véhicules | Fait
4 | 18.09 | Finir de coder l'entrée des véhicules, coder la sortie des véhicules et tester | Fait
5 | 25.09 | Coder l'affichage des places et la recherche des véhicules | Fait
6 | 2.1 | Coder les statistique du jour et l'historique des transactions | A faire
7 | 9.1 | Tester et corriger les bugs | A faire
8 | 30.1 | Finaliser le programme et le Rapport | A faire

## Journal de travail
Journal de travail
Semaine | Jour | Temps passé | Tâche effectuée | Remarque
1 | 28.08 | 1h30 | Mise en forme du journal de travail, plannification et Rapport | -
1 | 20.08 | 30min | Création du Repo Git | Lien vers le Repo
1 | 28.08 | 30min | Modification de la plannification | J'ai refait la planification car pas assez clair
1 | 28.08 | 30min | Rédaction du Rapport | -
2 | 4.09 | 1h30 | Redaction de l'analyse dans le rappot | -
2 | 4.09 | 1h30 | Redaction de la structure du code | Voir le fichier Structure -du-code.txt
3 | 11.09 | 1h30 | Debut du code | coder l'affichage du menu et les choix
3 | 11.09 | 1h30 | Ajout de la fonctionnalité pour mettre une voiture | Je dois encore finir la verif de la plaque
4 | 18.09 | 1h30 | Ajout de la fonctionnalité de verificaton de plauqe | -
4 | 18.09 | 1h30 | Ajout du tableau pour l entree des vehicules | -
5 | 25.09 | 1h30 | ajout de la fonctionnalité de suppression de véhicule via la place et ajout du tableau visuel pour l etat du parking | Je dois encore coder la sortie avce la plaque
6 | 2.1 | 1h | Ajout de la foncionnalité de sortie via la plaque | -
6 | 2.1 | 30min | Ajout des places libres quand on doit choisir la place quand on entre une voiture | -
6 | 2.1 | 1h | Ajout de la recherche via plaque et place | -
6 | 2.1 | 30min | Ajout de la verification de la 1e partie de la plaque si c est des lettres | -
7 | 5.1 | 1h30 | Ajout des test unitaires | j ai des bugs a corriger
7 | 5.1 | 1h30 | Ajout de la classe Ticket | -
8 | 2026-10-19 | 1h | Ajout des fonctionnalités d'historiques et de statistique | J ai pas acces a GitHub donc je n ai pas pu commit ce que j ai fait